}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - Jose Marcelo Zaid Cardenas - Matias Baltazar Alarcon Orellana |
| --- | --- |
| Rut | - 20.995.718-3 - 21.437.058-1 |
| Carrera | Ingeniería Informática y Telecomunicaciones |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Stock Oferta de los Alamos. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Modelado y Arquitectura de Datos, Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) y Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | - Desarrollo de software: Construcción de una solución web aplicando buenas prácticas de la industria (control de versiones, documentación técnica y arquitectura). - Construcción de modelos de bases de datos: Diseño e implementación de un modelo de datos escalable para gestionar productos, ventas y proveedores. - Gestión de proyectos informáticos: Aplicación de la metodología ágil Scrum, control de avances, levantamiento de requisitos y gestión de riesgos. - Pruebas de certificación (QA): Ejecución de pruebas unitarias, de integración y validación con el usuario final (UAT). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto que estamos haciendo busca resolver un problema real en el almacén de ofertas "Oferta de los Álamos" que está ubicado en el Monte, en la región metropolitana. Durante una entrevista y una encuesta que hicimos al dueño del negocio, se descubio que en el control de inventario y en el vencimiento de productos son problemas frecuentes y según el cliente, estos problemas ocurren siempre, por lo que genera perdidas económicas por falta de productos o productos caducados. el negocio actual usa sistema de punto de venta llamado TUU, que registra las ventas pero no tiene las herramientas para analizar datos, enviar alertas o predecir la demanda por lo que este tipo de problemas es normal en negocios pequeños o medio donde venden productos de abarrotes y limpieza. por eso, tratar de resolver su problema puede aportar de manera real tanto al cliente especifico como en forma simulada, a otros negocios. y para la carrera de informática este proyecto es importante para nosotros ya que combina nuestra habilidades aprendidas de desarrollo software, modelado de dato y análisis de predicción aplicados al uso en el mundo real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Nuestro proyecto se llama stock oferta de los álamos y consiste en hacer una aplicación web que permita: - Controlar inventario - ventas y proveedores la aplicación web enviara alertas automáticas cuando el stock sea bajo o productos a punto de vencer. también mostrara un cuadro de mando con indicadores clave de negocio y además la app web tendrá un modulo de predicción que clasifica productos según su rentabilidad con la clasificación tipo ABV y que predice la demanda usando historial de ventas exportados del sistema POST actual del cliente. Se trabaja con metodología scrum, 9 sprints de 2 semanas cada uno y en lsa 18 semanas de la asignatura. primero se desarrolla funcionalidades mas urgentes señaladas por el cliente: gestión de productos, ventas y alertas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Aca el proyecto nos permite mas que nada en poner practicas en nuestras competencias centrales en el perfil de egreso de ingeniería en informática como: - la construcción de modelos de datos tipo escalable (diseño de la base de datos para el producto del cliente, ventas y proveedores), - El desarrollo de una solución de software que isga buenas practicas de la industria (metodología scrum, control de las versiones, documentación tecnica), y también la gestión de riesgo como la dependencia de datos del cliente. Estas competencias son importantes ya que el problema del cliente no resuelve con programar y eso sino que también se requiere un proceso completo de levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura y también validaciones continua con el usuario final. |
| Relación con los intereses profesionales | Matias Alarcon: Mis intereses profesionales se orientan a la inteligencia de negocio, minería de datos, programación web, integración de plataforma y gestión de proyectos informáticos ya que el desarrollo de "stock oferta de los álamos" se relaciona con esos intereses ya que incorpora clasificación abc y en predicción de demanda mediante minería de datos e inteligencia de negocio y además mi rol como product owner me ayuda a fortalecer mis habilidades ya aprendida de gestión de proyecto. Jose Zaid: Mis intereses profesionales se enfocan fuertemente en el desarrollo web y en la creación y desarrollo de bases de datos, áreas que podré aplicar directamente al construir la arquitectura y programación de este sistema. Además, comparto el interés por la gestión de proyectos informáticos, donde podré poner en práctica mis habilidades organizativas asumiendo el rol de Scrum Master. Finalmente, el desarrollo de "Stock Oferta de los Álamos" me motiva de manera especial porque me permite construir una solución real y funcional que será una pieza clave para armar un muy buen portafolio de proyectos para mi futuro laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto que estamos haciendo es factible de desarrollar ya que consideramos 5 aspectos. lo primero es que las 18 semanas de asignatura permiten desarrollar un MVP priorizando con metodología scrum, lo segundo es que contamos con herramientas de desarrollo gratuito, internet y equipos propios para desarrollar el proyecto, tercero, el cliente utiliza el sistema POS TUU que permite exportar ventas e historial en csv o otro tipo de archivo asi facilita la implementación temprana de la predicción y cuarto, debido a la limitada disponibilidad por parte del cliente las validaciones se concentran al cierre de cada sprint de cada dos semana, aunque siendo sincero nos tomo mucho tiempo conseguir un cliente real y aceleramos el levantamiento de requisitos de forma acelerada una vez confirmada la colaboración. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | El objetivo era desarrollar una aplicación web que permita gestión de inventario y ventas del almacén oferta de los álamos del cliente. Esta aplicación web tiene que tener predicción de demanda para reducir las pérdidas de quiebre de stock y vencimiento de productos. La aplicación web debe también enviar alertas automáticas y también realizar análisis predictivos con base en los datos históricos de ventas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Recopilar y registrar los requisitos funcionales y no del sistema basados en entrevistas y encuestas con el cliente - Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos para permitir la gestión eficiente de productos, ventas y proveedores. - Desarrollar un modulo de alertas automáticas cuando el stock este bajo, los productos estén cerca del vencimiento o no tengan rotación. - Desarrollar un modulo de clasificación ABC y un sistema de predicción de demanda, usando datos históricos del negocio a través de ventas exportadas por el sistema POS que usa el cliente para el cobro del producto. - Validar el sistema desarrollado con el cliente mediante pruebas de usuario (UAT) y en cada sprint importante. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará con metodología scrum. ya que scrum es un marco ágil usado en el desarrollo web y nosotros hemos trabajado con esa metodología. Optamos por la manera que tiene de adaptarse a cambios en los requerimientos y también permite entregas incrementales para poder validar continuamente con el cliente. Bueno, el trabajo se divide en 9 sprints de dos semanas, cubriendo las 18 semanas de la asignatura y cada sprint sigue el ciclo estándar de Scrum. Primero la planificación del sprint, donde se definen las historias de usuario. después se ejecutan las tareas. después la revisión del sprint, para validar el incremento con el cliente y la retrospectiva de sprint, para evaluar y mejorar el proceso interno del equipo.} En el sprint 1, cubre las semanas 1 y 2 y se centra en levantar requisitos mediante entrevistas y encuestas. En el sprint 2 cubre las semanas 3 y 4 del proyecto y se trabaja con diseño de wireframes + mockups y en la arquitectura del sistema. A partir del sprint 3 se comienza el desarrollo del proyecto y se priorizan los módulos de gestión de productos, ventas y alertas y después se desarrolla los módulo de innovación que incluye clasificación tipo abc y predicción de la demanda. Los últimos sprints se destinan a pruebas de usuario, corrección de errores, documentación y capacitación y entrega final del producto. El cliente no es técnico y tiene disponibilidad limitada para reuniones y por eso la validación lo hacemos al final de cada sprint relevante y en cada 2 semanas, en ves de reuniones semanales.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento y requisitos y encuestas al cliente | Registro de la entrevista y encuesta realizadas al dueño del almacén incluyendo requisitos funcionales y no funcionales que se derivaron. | Demuestra el levantamiento real de las necesidades del cliente, que constituye la base de todo el proyecto |
| Avance | Producto backlog e historias de usuario | Lista completa de épicas e historias de usuarios priorizadas con estimación de puntos asignada a cada una. | Evidencias de planificación del alcance del sistema bajo metodología scrum |
| Avance | diagrama er y arquitectura del sistema | Diseño de la base de datos y estructura técnica del sistema | Diseño del modelo de datos escalable. Descripción de la competencia del perfil de egreso. |
| Avance | wireframes y mockups | Bocetos visuales de las pantallas principales del sistema | Evidencia el diseño en la interfaz al desarrollo |
| Avance | sprint backlog y burndown chart | Desglose de tareas y seguimiento de horas por sprint, tareas y horas por sprint | Demuestra el control y seguimiento del avance del proyecto |
| Final | aplicación web funcional | Sistema implementado con módulos priorizados. | Es el producto final que responde al objetivo general del proyecto |
| Final | informe de pruebas | El resultados de las pruebas de usuario realizadas con el cliente | Evidencia la validación real del sistema con el usuario final |
| Final | Manual de usuario y documentación técnica | Guia de uso del sistema y documentación. | Evidencia de la entrega completa y la transferencia del sistema al cliente |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de proyectos informáticos | Levantamiento de requisitos | Entrevista y encuesta al cliente para conocer necesidades y los problemas que enfrentan actualmente | Formulario de encuesta, reunión presencial | 2 semanas (Sprint 1) | Matías y José | Facilitador: cliente colaborativo. Obstaculizador: disponibilidad limitada de el cliente por su negocio. |
| Construcción de modelos de base datos | Diseño de base de datos y arquitectura | Diagrama ER y definición de arquitectura del sistema | Herramientas de modelado. documentaciones tecnica. | 2 semanas (Sprint 2) | José | Facilitador: los requisitos ya están definidos. Obstaculizador: los cambios de alcance de último momento. |
| Desarrollo de software | Implementación módulo de Productos | Backend y frontend de gestión de productos | Stack tecnológico definido | 2 semanas (Sprint 3) | Matías | Obstáculo: curva de aprendizaje de nuevas tecnologías |
| Desarrollo de software | Implementación módulo de Ventas | Backend y frontend de registro y carga de ventas | Archivo CSV de prueba exportado desde TUU | 2 semanas (Sprint 4) | José | Facilitador: formato de datos ya está confirmado con el cliente |
| Desarrollo de software | Implementación de Dashboard | Frontend con KPIs y gráficos | Librería ejemplo: chart.js | 2 semanas (Sprint 5) | Matías |  |
| Desarrollo de software | Implementación de Alertas | Lógica de negocio para stock bajo y vencimientos |  | 2 semanas (Sprint 6) | José | Prioridad alta según encuesta al cliente |
| Desarrollo de software | Implementación módulo de predicciones | Clasificación ABC y predicción de demanda | Historial de ventas del cliente, librería de análisis de datos | 2 semanas (Sprint 7) | Matías y José | Obstaculizador: el módulo más complejo técnicamente el riesgo mayor de atraso |
| Pruebas de certificación | Testing y QA | Pruebas unitarias, de integración y UAT con el cliente | Casos de prueba documentados | 2 semanas (Sprint 8) | Matías y José | Facilitador: los módulos ya están hechos y los módulos ya se han validado de manera incremental previamente. |
| Gestión de proyectos informáticos | Cierre del proyecto | Documentación técnica, manual de usuario, capacitación y la entrega final del producto | Plantilla de manual de usuario | 2 semanas (Sprint 9) | Matías y José |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento de requisitos 2 semanas (Sprint 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño de base de datos y arquitectura (Sprint 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Implementación módulo de Productos (Sprint 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Implementación módulo de Ventas (Sprint 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Implementación de Dashboard (Sprint 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Implementación de Alertas (Sprint 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Implementación módulo de predicciones (Sprint 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Testing y QA (Sprint 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Cierre del proyecto (Sprint 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.