## Ejemplo1
Control del Sprint 1 en 2 semanas
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-01 Registrar nuevo producto | 27 | DIA 1: 6; DIA 2: 6; DIA 3: 6; DIA 4: 6; DIA 5: 3 | 27
HU-02 Editar producto existente | 9 | DIA 5: 3; DIA 6: 6 | 9
HU-03 Eliminar un producto | 9 | DIA 7: 6; DIA 8: 3 | 9
HU-04 Buscar y filtrar productos del sistema | 11 | DIA 8: 3; DIA 9: 6; DIA 10: 2 | 11
HU-05 Visualizar detalle de un producto | 6 | DIA 10: 4; DIA 11: 2 | 6
HU-26 Registrar Proveedor | 9 | DIA 11: 4; DIA 12: 5 | 9
HU-27 Asignar Proveedor | 13 | DIA 12: 1; DIA 13: 6; DIA 14: 6 | 13
HU-30 Inicio de Sesión | 11 | DIA 15: 6; DIA 16: 5 | 11
HU-31 Recuperar Contraseña | 16 | DIA 16: 1; DIA 17: 6; DIA 18: 6; DIA 19: 3 | 16
HU-32 Cerrar Sesión | 4 | DIA 19: 3; DIA 20: 1 | 4
HU-34 Cierre Automático | 6 | DIA 20: 6 | 6
Total por dia |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 121
Reales de producto por realizar | 121 | 115 | 109 | 103 | 97 | 91 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 25 | 19 | 13 | 7 | 0
Estimadas de producto por realizar | 121 | 114.95 | 108.9 | 102.85 | 96.8 | 90.75 | 84.7 | 78.65 | 72.6 | 66.55 | 60.5 | 54.45 | 48.4 | 42.35 | 36.3 | 30.25 | 24.2 | 18.15 | 12.1 | 6.05 | 0