## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como dueño del almacén Quiero registrar nuevo producto y necesito proporcionar datos claves como nombre, categoría, precio de compra, precio de venta, stock inicial, proveedor y fecha de caducidad. | Registrar Producto | Planificada | 3 | sprint 3 | Alta
HU-02 | Como dueño del almacen Necesito modificar los datos de un producto que ya este registrado | Editar Producto | Planificada | 2 | sprint 3 | Alta
HU-03 | Como dueño del almacen Necesito eliminar un producto que ya no vendere | Eliminar Producto | Planificada | 3 | sprint 3 | Alta
HU-04 | Como dueño del almacen Necesito buscar productos por nombre, categorio o proveedor | Buscar y Filtrar Productos | Planificada | 3 | sprint 3 | Alta
HU-05 | Como dueño del almacen Necesito conocer todos los datos de un producto como stock actual, ubicación en el almacen, fecha de caducidad, proveedor. | Ver Detalle Producto | Planificada | 2 | sprint 3 | Alta
HU-06 | Como dueño del almacen Necesito hacer un registro de una venta para eso debo elegir el producto, indicar cuanto se vendió y poner la fecha. | Registrar Venta | Planificada | 3 | sprint 4 | Alta
HU-07 | Como dueño del almacen Necesito subir un archivo CSV exportado desde mi sistema POS TUU que contiene mi historial de ventas. | Cargar Ventas CSV | Planificada | 8 | sprint 4 | Alta
HU-08 | Como dueño del almacen Necesito consultar todas las ventas que realiza en un rango de fechas revisando las ventas por dia, semana y por mes. | Consultar Historial Ventas | Planificada | 3 | sprint 4 | Alta
HU-09 | Como dueño del almacen Necesito corregir una venta que hice con datos incorrectos. La cantidad o el producto no estaban bien registrados. | Editar Venta | Planificada | 3 | sprint 4 | Alta
HU-10 | Como dueño del almacen Necesito anular una venta registrada por error. | Anular Venta | Planificada | 2 | sprint 4 | Alta
HU-11 | Como dueño del almacen Necesito ver un vistazo total de productos, stock critico, los productos por vencer y ventas del mes | Ver KPIs Dashboard | Planificada | 5 | sprint 5 | Media
HU-12 | Como dueño del almacen Necesito ver grafico de barras con 10 productos mas vendidos | Top 10 Productos | Planificada | 3 | sprint 5 | Media
HU-13 | Como dueño del almacen Necesito ver un grafico de lineas con la tendencia de ventas en esto ultimos 30 dias | Tendencia Ventas Diarias | Planificada | 3 | sprint 5 | Media
HU-14 | Como dueño del almacen Necesito generar un reporte que incluya todos los productos, el stock disponible de cada uno y el valor total de cada articulo. | Reporte de Inventario | Planificada | 3 | sprint 5 | Media
HU-15 | Como dueño del almacen Necesito descargar cualquier reporte generado en formato PDF | Exportar Reporte PDF | Planificada | 5 | sprint 5 | Media
HU-16 | Como dueño del almacen Quiero recibir una notificación en el sistema y un correo electrónico cuando el inventario caiga por debajo del límite mínimo. | Alerta Stock Bajo | Planificada | 8 | sprint 6 | Alta
HU-17 | Como dueño del almacen Quiero que el sistema me alerte cuando un producto esté a punto de vencer (según rango de días definido). | Alerta Vencimiento | Planificada | 5 | sprint 6 | Alta
HU-18 | Como dueño del almacen Quiero ser notificado si un producto no registra ventas en un periodo prolongado de tiempo. | Alerta Producto Estancado | Planificada | 5 | sprint 6 | Alta
HU-19 | Como dueño del almacen Quiero poder definir y modificar los límites mínimos de stock y los días de anticipación para el vencimiento. | Configurar Umbrales | Planificada | 2 | sprint 6 | Alta
HU-20 | Como dueño del almacen Quiero un panel centralizado para ver todas las alertas activas, marcarlas como resueltas o silenciarlas. | Panel de Alertas | Planificada | 5 | sprint 6 | Alta
HU-21 | Como dueño del almacen Quiero que el sistema clasifique mis productos en A, B o C y poder ajustar los porcentajes. | Clasificación ABC | Planificada | 13 | sprint 7 | Media
HU-22 | Como dueño del almacen Quiero ver estimaciones de ventas futuras comparadas con datos reales pasados. | Predicción de Demanda | Planificada | 21 | sprint 7 | Media
HU-23 | Como dueño del almacen Quiero que el sistema sugiera cantidades exactas de compra cruzando stock y predicción. | Sugerencia de Compra | Planificada | 8 | sprint 7 | Media
HU-24 | Como dueño del almacen Quiero filtrar mi catálogo y reportes para ver productos de una categoría ABC específica. | Filtrar por Categoría ABC | Planificada | 2 | sprint 7 | Media
HU-25 | Como dueño del almacen Quiero que el algoritmo calcule y me advierta en cuántos días se agotará un producto. | Predicción de Agotamiento | Planificada | 8 | sprint 7 | Media
HU-26 | Como dueño del almacen Quiero registrar y administrar los datos de contacto de mis proveedores. | Registrar Proveedor | Planificada | 2 | sprint 3 | Baja
HU-27 | Como dueño del almacen Quiero asignar cada producto a su proveedor y poder filtrar el catálogo bajo este criterio. | Asignar Proveedor a Producto | Planificada | 3 | sprint 3 | Baja
HU-28 | Como dueño del almacen Quiero registrar las recepciones de pedidos de un proveedor. | Registrar Recepción | Planificada | 3 | sprint 4 | Baja
HU-29 | Como dueño del almacen Quiero visualizar el historial de recepciones asociadas a cada proveedor. | Historial Recepciones | Planificada | 2 | sprint 4 | Baja
HU-30 | Como dueño del almacen Quiero ingresar mi correo y contraseña para acceder a la plataforma. | Inicio de Sesión | Planificada | 3 | sprint 3 | Media
HU-31 | Como dueño del almacen Quiero solicitar un enlace de recuperación si olvido mi contraseña. | Recuperar Contraseña | Planificada | 5 | sprint 3 | Media
HU-32 | Como dueño del almacen Quiero poder cerrar mi sesión manualmente. | Cerrar Sesión | Planificada | 1 | sprint 3 | Media
HU-34 | Como dueño del almacen Quiero que el sistema cierre mi sesión automáticamente por inactividad. | Cierre Sesión Automático | Planificada | 3 | sprint 3 | Media

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.